## 项目进度控制表
阶段项目进度控制表(UC为单位进行）
项目名称：药房管理系统
小组名称：
组内角色 | 姓名 |  | 任务数量 |  |  | 任务状态 | 组内角色
组长 | 李媛 |  |  |  |  | 未开始 | 组长
组员 | 陈瑞鑫 |  |  |  |  | 进行中 | 组员
组员 | 陈财荣 |  |  |  |  | 已完成
组员 | 郑少秋
组员 | 黄良晖
组员 | 刘有权
任务编号 | 姓名 | 任务名称 |  | 任务预计完成日期
UC0101 |  | 登录
UC0102 |  | 注册
UC0103 |  | 操作员权限管理
UC0104 |  | 修改密码
UC0105 |  | GSP报表
UC0106 |  | 个人信息
UC0201 |  | 查询库存
UC0202 |  | 查询出库记录
UC0203 |  | 查询入库记录
UC0204 |  | 查询销售记录
UC0205 |  | 查询交班记录
UC0206 |  | 库存盘点
UC0207 |  | 调价促销
UC0208 |  | 有效期报警
UC0209 |  | 药品处理
UC0301 |  | 药品销售
UC0302 |  | 销售营业额
UC0303 |  | 销售员交班
UC0304 |  | 柜台药品销售计划
UC0305 |  | 会员添加
UC0306 |  | 会员管理
UC0401 |  | 药品添加
UC0402 |  | 药品入库
UC0403 |  | 药品出库
UC0404 |  | 供应商添加
UC0405 |  | 供货单位管理
UC0501 |  | 查询药品字典
责任人 | 任务编号 | 任务点 | 任务状态 | 预计开始日期 | 完成日期
陈财荣 | UC0101 | 添加用户 | 未开始
| UC0102 | 角色管理 | 未开始
| UC0103 | GPS报表 | 未开始
| UC0502 | 修改密码 | 未开始
| UC0503 | 个人信息 | 未开始
| UC0504 | 用户登录 | 未开始
| UC0505 | 忘记密码 | 未开始
| UC0601 | 添加权限 | 未开始
| UC0602 | 修改权限 | 未开始
黄良晖 | UC0201 | 查询库存 | 未开始
| UC0202 | 查询销售记录 | 未开始
| UC0203 | 查询交班记录 | 未开始
| UC0406 | 查询入库记录 | 未开始
| UC0407 | 查询出库记录 | 未开始
郑少秋 | UC0204 | 库存盘点 | 未开始
| UC0205 | 调价促销 | 未开始
| UC0206 | 有效期报警 | 未开始
| UC0207 | 药品处理 | 未开始
| UC0501 | 查询药品字典 | 未开始
刘有权 | UC0301 | 药品销售 | 未开始
| UC0302 | 销售药品添加 | 未开始
| UC0303 | 销售营业额 | 未开始
| UC0304 | 销售员交班 | 未开始
| UC0305 | 柜台药品销售计划 | 未开始
| UC0306 | 新增药品销售计划 | 未开始
| UC0307 | 修改药品销售计划 | 未开始
| UC0308 | 会员添加 | 未开始
| UC0309 | 会员管理 | 未开始
| UC0310 | 会员修改 | 未开始
| UC0311 | 会员删除 | 未开始
陈瑞鑫 | UC0401 | 药品添加 | 未开始
| UC0402 | 药品入库 | 未开始
| UC0403 | 药品出库 | 未开始
| UC0404 | 供应商添加 | 未开始
| UC0405 | 供货单位管理 | 未开始
| UC0408 | 出入库审核 | 未开始

## 项目功能任务表
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 工作量(人/天) | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 功能点 | 项目完成度（10） | 技术点（10） | 表达（10） | 总分（30）
开发规范，架构设计，数据库设计
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表、权限管理） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  | 1 | 陈财荣
| UC0102 | 角色管理 |  | 1
| UC0103 | GPS报表 |  | 2
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块
| UC0502 | 修改密码 |  | 0.5
| UC0503 | 个人信息 |  | 1
| UC0504 | 用户登录 |  | 0.5
| UC0505 | 忘记密码
| BUC06 | 采购管理员（采购业务、用户管理） | 整个模块
| UC0601 | 添加权限 |  | 2 | 陈财荣
| UC0602 | 修改权限 |  | 2
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  | 2 | 黄良晖
| UC0202 | 查询销售记录 |  | 2
| UC0203 | 查询交班记录 |  | 2
| UC0406 | 查询入库记录 |  | 2
| UC0407 | 查询出库记录 |  | 2
| UC0204 | 库存盘点 |  | 2 | 郑少秋
| UC0205 | 调价促销 |  | 2
| UC0206 | 有效期报警 |  | 2
| UC0207 | 药品处理 |  | 2
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块
| UC0501 | 查询药品字典 |  | 2
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、用户管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 2 | 刘有权
| UC0302 | 销售药品添加 |  | 2
| UC0303 | 销售营业额 |  | 2
| UC0304 | 销售员交班 |  | 2
| UC0305 | 柜台药品销售计划 |  | 2
| UC0306 | 新增药品销售计划 |  | 2
| UC0307 | 修改药品销售计划 |  | 2
| UC0308 | 会员添加 |  | 2
| UC0309 | 会员管理 |  | 2
| UC0310 | 会员修改 |  | 2
| UC0311 | 会员删除 |  | 1
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、用户管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  | 2 | 陈瑞鑫
| UC0402 | 药品入库 |  | 2
| UC0403 | 药品出库 |  | 2
| UC0404 | 买家添加 |  | 2
| UC0405 | 买家管理
| UC0408 | 出入库审核 |  | 2

## 需求文档
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 工作量(人/天) | 负责人 | 审核人 | 预计开始时间 | 预计完成时间
开发规范，架构设计，数据库设计
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  | 2 | 陈财荣 | 李媛 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0102 | 角色管理
| UC0103 | GPS报表
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块
| UC0502 | 修改密码
| UC0503 | 个人信息
| UC0504 | 用户登录
| UC0505 | 忘记密码
| BUC06 | 店长（权限管理） | 整个模块
| UC0601 | 添加权限
| UC0602 | 修改权限
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  | 2 | 黄良晖 | 刘有权 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0202 | 查询销售记录
| UC0203 | 查询交班记录
| UC0406 | 查询入库记录
| UC0407 | 查询出库记录
| UC0204 | 库存盘点 |  | 2 | 郑少秋 | 李媛 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0205 | 调价促销
| UC0206 | 有效期报警
| UC0207 | 药品处理
| BUC05 | 销售员（基本信息） | 整个模块
| UC0501 | 查询药品字典
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、会员管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 2 | 刘有权 | 陈瑞鑫 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0302 | 销售药品添加
| UC0303 | 销售营业额
| UC0304 | 销售员交班
| UC0305 | 柜台药品销售计划
| UC0306 | 新增药品销售计划
| UC0307 | 修改药品销售计划
| UC0308 | 会员添加
| UC0309 | 会员管理
| UC0310 | 会员修改
| UC0311 | 会员删除
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、供应商管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  | 2 | 陈瑞鑫 | 刘有权 | 2018.8.8 | 2018.8.10
| UC0402 | 药品入库
| UC0403 | 药品出库
| UC0404 | 买家添加
| UC0405 | 买家管理
| UC0408 | 出入库审核

## 词汇表
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 工作量(人/天) | 负责人 | 审核人 | 预计开始时间 | 预计完成时间
开发规范，架构设计，数据库设计
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  | 2 | 陈财荣 | 全组 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0102 | 角色管理
| UC0103 | GPS报表
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块
| UC0502 | 修改密码
| UC0503 | 个人信息
| UC0504 | 用户登录
| UC0505 | 忘记密码
| BUC06 | 店长（权限管理） | 整个模块
| UC0601 | 添加权限
| UC0602 | 修改权限
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  | 2 | 黄良晖 | 全组 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0202 | 查询销售记录
| UC0203 | 查询交班记录
| UC0406 | 查询入库记录
| UC0407 | 查询出库记录
| UC0204 | 库存盘点 |  | 2 | 郑少秋 | 全组 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0205 | 调价促销
| UC0206 | 有效期报警
| UC0207 | 药品处理
| BUC05 | 销售员（基本信息） | 整个模块
| UC0501 | 查询药品字典
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、会员管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 2 | 刘有权 | 全组 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0302 | 销售药品添加
| UC0303 | 销售营业额
| UC0304 | 销售员交班
| UC0305 | 柜台药品销售计划
| UC0306 | 新增药品销售计划
| UC0307 | 修改药品销售计划
| UC0308 | 会员添加
| UC0309 | 会员管理
| UC0310 | 会员修改
| UC0311 | 会员删除
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、供应商管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  | 2 | 陈瑞鑫 | 全组 | 2018.8.10 | 2018.8.12
| UC0402 | 药品入库
| UC0403 | 药品出库
| UC0404 | 买家添加
| UC0405 | 买家管理
| UC0408 | 出入库审核

## 8.13-8.14 接口定义
8.13-8.14，完成接口定义，单元测试，互相审核（单元测试很重要，一定要做，否则你不清楚自己定义的接口是否有问题） 缺陷跟踪，自己在定义接口的过程中遇到的问题，记录下来，审核的时候讨论
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 缺陷跟踪 | 工作量(人/天) | 负责人 | 审核人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成状态
开发规范，架构设计，数据库设计
|  | 编码规范制定（方法名命名）注释 | 添加用户：addUser() 查找用户：findUser() 修改用户：modifyUser() 根据id获取user：getUserById() 添加使用addXXX() 查找使用findXXX() 修改使用modifyXXX() 根据xx获取xx-使用getXXByXXX
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  |  | 1 | 陈财荣 | 刘有权 | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0102 | 角色管理 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0103 | GPS报表 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0502 | 修改密码 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0503 | 个人信息 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0504 | 用户登录 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14 | 完成
| UC0505 | 忘记密码 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC06 | 店长（权限管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0601 | 添加权限 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0602 | 修改权限 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  |  | 1 | 黄良晖 | 郑少秋 | 2018.8.13 | 2018.8.14 | 完成
| UC0202 | 查询销售记录 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0203 | 查询交班记录 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0406 | 查询入库记录 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0407 | 查询出库记录 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0204 | 库存盘点 |  |  | 1 | 郑少秋 | 黄良晖 | 2018.8.13 | 2018.8.14 | 完成
| UC0205 | 调价促销 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0206 | 有效期报警 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0207 | 药品处理 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC05 | 销售员（基本信息） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0501 | 查询药品字典 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、会员管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 语句中的按时间和药品名称查询，这两个参数在写5个表的联表查询，测试不知道怎么把数据放到map.xml中的这两个参数中 | 1 | 刘有权 | 陈瑞鑫 | 2018.8.13 | 2018.8.14 | 完成
| UC0302 | 销售药品添加 |  | 写好了语句，准备测试的时候，把所有的值都写进去，进行插入的时候，调方法不知道是实体类的数据类型有问题还是什么，反正按着实体类的类型来加数据，他就是报错 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0303 | 销售营业额 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0304 | 销售员交班 |  | 查询语句不知道怎么写，写出来了，查询出来的记录不正确 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0305 | 柜台药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0306 | 新增药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0307 | 修改药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0308 | 会员添加 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0309 | 会员管理 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0310 | 会员修改 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0311 | 会员删除 |  | 接口测试不行 | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、供应商管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  |  | 1 | 陈瑞鑫 | 陈财荣 | 2018.8.13 | 2018.8.14 | 完成
| UC0402 | 药品入库 |  | 怎么判断该药品是出库还是入库？ | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0403 | 药品出库 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0404 | 买家添加 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0405 | 买家管理 |  |  | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14
| UC0408 | 出入库审核 |  | 库存表中的说明怎么弄？ | 1 |  |  | 2018.8.13 | 2018.8.14

## 8.15-8.17 修复接口问题
8.15-8.17小组讨论，修复 缺陷跟踪 问题，成功测试出数据。
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 缺陷跟踪 | 工作量(人/天) | 负责人 | 审核人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成状态
开发规范，架构设计，数据库设计
|  | 编码规范制定（方法名命名）注释 | 添加用户：addUser() 查找用户：findUser() 修改用户：modifyUser() 根据id获取user：getUserById() 添加使用addXXX() 查找使用findXXX() 修改使用modifyXXX() 根据xx获取xx-使用getXXByXXX
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  |  | 2 | 陈财荣 | 刘有权 | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0102 | 角色管理 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0103 | GPS报表 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0502 | 修改密码 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0503 | 个人信息 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0504 | 用户登录 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17 | 完成
| UC0505 | 忘记密码 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC06 | 店长（权限管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0601 | 添加权限 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0602 | 修改权限 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  |  | 2 | 黄良晖 | 郑少秋 | 2018.8.15 | 2018.8.17 | 完成
| UC0202 | 查询销售记录 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0203 | 查询交班记录 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0406 | 查询入库记录 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0407 | 查询出库记录 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0204 | 库存盘点 |  |  | 2 | 郑少秋 | 黄良晖 | 2018.8.15 | 2018.8.17 | 完成
| UC0205 | 调价促销 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0206 | 有效期报警 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0207 | 药品处理 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC05 | 销售员（基本信息） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0501 | 查询药品字典 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、会员管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 语句中的按时间和药品名称查询，这两个参数在写5个表的联表查询，测试不知道怎么把数据放到map.xml中的这两个参数中 | 2 | 刘有权 | 陈瑞鑫 | 2018.8.15 | 2018.8.17 | 完成
| UC0302 | 销售药品添加 |  | 写好了语句，准备测试的时候，把所有的值都写进去，进行插入的时候，调方法不知道是实体类的数据类型有问题还是什么，反正按着实体类的类型来加数据，他就是报错 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0303 | 销售营业额 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0304 | 销售员交班 |  | 查询语句不知道怎么写，写出来了，查询出来的记录不正确 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0305 | 柜台药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0306 | 新增药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0307 | 修改药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0308 | 会员添加 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0309 | 会员管理 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0310 | 会员修改 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0311 | 会员删除 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、供应商管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  |  | 2 | 陈瑞鑫 | 陈财荣 | 2018.8.15 | 2018.8.17 | 完成
| UC0402 | 药品入库 |  | 怎么判断该药品是出库还是入库？ | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0403 | 药品出库 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0404 | 买家添加 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0405 | 买家管理 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17
| UC0408 | 出入库审核 |  | 库存表中的说明怎么弄？ | 2 |  |  | 2018.8.15 | 2018.8.17

## 用例实现
完成controller，并且可以调service层，创建页面。周一要看到结果
| 任务编号 | 模块名称 | 本期工作内容 | 缺陷跟踪 | 工作量(人/天) | 负责人 | 审核人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成状态
开发规范，架构设计，数据库设计
|  | 编码规范制定（方法名命名）注释 | 添加用户：addUser() 查找用户：findUser() 修改用户：modifyUser() 根据id获取user：getUserById() 添加使用addXXX() 查找使用findXXX() 修改使用modifyXXX() 根据xx获取xx-使用getXXByXXX
李媛(组长) | BUC01 | 店长（用户管理、GSP报表） | 整个模块
| UC0101 | 添加用户 |  |  | 4 | 陈财荣 | 刘有权 | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0102 | 角色管理 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0103 | GPS报表 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC05 | 销售员（基本信息、用户管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0502 | 修改密码 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0503 | 个人信息 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0504 | 用户登录 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0505 | 忘记密码 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC06 | 店长（权限管理） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0601 | 添加权限 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0602 | 修改权限 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC02 | 库存管理员（库存管理） | 整个模块
| UC0201 | 查询库存 |  |  | 4 | 黄良晖 | 郑少秋 | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0202 | 查询销售记录 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0203 | 查询交班记录 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0406 | 查询入库记录 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0407 | 查询出库记录 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0204 | 库存盘点 |  |  | 4 | 郑少秋 | 黄良晖 | 2018.8.18 | 2018.8.22 | 完成
| UC0205 | 调价促销 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0206 | 有效期报警 |  |  | 4 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0207 | 药品处理 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC05 | 销售员（基本信息） | 整个模块 |  |  |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0501 | 查询药品字典 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC03 | 销售管理员（销售管理、会员管理） | 整个模块
| UC0301 | 药品销售 |  | 语句中的按时间和药品名称查询，这两个参数在写5个表的联表查询，测试不知道怎么把数据放到map.xml中的这两个参数中 | 2 | 刘有权 | 陈瑞鑫 | 2018.8.18 | 2018.8.22 | 完成
| UC0302 | 销售药品添加 |  | 写好了语句，准备测试的时候，把所有的值都写进去，进行插入的时候，调方法不知道是实体类的数据类型有问题还是什么，反正按着实体类的类型来加数据，他就是报错 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0303 | 销售营业额 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0304 | 销售员交班 |  | 查询语句不知道怎么写，写出来了，查询出来的记录不正确 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0305 | 柜台药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22 | 完成
| UC0306 | 新增药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0307 | 修改药品销售计划 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0308 | 会员添加 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0309 | 会员管理 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22 | 完成
| UC0310 | 会员修改 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0311 | 会员删除 |  | 接口测试不行 | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| BUC04 | 采购管理员（采购业务、供应商管理） | 整个模块
| UC0401 | 药品添加 |  |  | 2 | 陈瑞鑫 | 陈财荣 | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0402 | 药品入库 |  | 怎么判断该药品是出库还是入库？ | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0403 | 药品出库 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0404 | 买家添加 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0405 | 买家管理 |  |  | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22
| UC0408 | 出入库审核 |  | 库存表中的说明怎么弄？ | 2 |  |  | 2018.8.18 | 2018.8.22