## 页面
页面 |  |  |  |  | 完成 | 进行中 | 未完成
UC名称 | 负责人 | 完成状态 | 预计开始时间 | 预计完成时间
登录、注销
UC0504用户登录 | 陈财荣 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.22
注销 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.22
用户管理、权限管理、基本信息
UC0101添加用户 | 陈财荣 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0102角色管理 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0502修改密码 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0503个人信息 |  | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.24
UC0505忘记密码 |  | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.24
UC0601添加权限 |  | 未完成 | 2018.8.29 | 2018.8.30
UC0602修改权限 |  | 未完成 | 2018.8.29 | 2018.8.30
GPS报表
UC0103药品购进记录 | 陈财荣 | 完成 | 2018.8.24 | 2018.8.25
UC0103销售明细报表 |  | 完成 | 2018.8.24 | 2018.8.25
UC0103药品养护报表 |  | 完成 | 2018.8.24 | 2018.8.25
统计查询
UC0201查询库存 | 黄良晖 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.22
UC0202查询销售记录 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0203查询交班记录 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0406查询入库记录 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0407查询出库记录 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
库存管理
UC0501查询药品字典 | 郑少秋 | 完成
UC0204库存盘点 |  | 完成
UC0205调价促销 |  | 完成
UC0206有效期报警 |  | 完成
UC0207药品处理 |  | 完成
销售管理、会员管理
UC0301药品销售 | 刘有权 | 完成
UC0302销售药品添加 |  | 完成
UC0303销售营业额 |  | 完成
UC0304销售员交班 |  | 完成
UC0305柜台药品销售计划 |  | 完成
UC0306新增药品销售计划 |  | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.24
UC0307修改药品销售计划 |  | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.24
UC0308会员添加 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0309会员管理 |  | 完成
UC0310会员修改 |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.26
UC0311会员删除 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
采购管理
UC0401药品添加 | 陈瑞鑫 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0402药品入库 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0403药品出库 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0404买家添加 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0405买家管理 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0406出入库审核 |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24

## 用例实现
用例实现
严格按照规定的来写，每天晚上10点提交日报给我，发到群里（日报内容：当天做了什么功能）对应的在表格中自己更改【完成状态】，每天都要进行【缺陷跟踪】，缺陷跟踪可以在这个表后面写
UC名称 | 负责人 | controller规范 | js规范 | css规范 | 完成状态 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 完成 | 进行中 | 未完成
登录、注销
UC0504用户登录 | 陈财荣 | LoginController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
注销 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
用户管理、权限管理、基本信息
UC0101添加用户 | 陈财荣 | UserController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 未完成 | 2018.8.30 | 2018.8.31
UC0102人事列表 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.27 | 2018.8.27
UC0502修改密码 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.27 | 2018.8.28
UC0503个人信息 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.27 | 2018.8.28
修改个人信息 |  |  |  |  | 进行中 | 2018.8.30 | 2018.8.31
UC0505忘记密码 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.27 | 2018.8.28
UC0601添加权限 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.30 | 2018.8.31
UC0602修改权限 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.30 | 2018.8.31
GPS报表
UC0103药品购进记录 | 陈财荣 | GPSController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0103销售明细报表 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0103药品养护报表 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
统计查询
UC0201查询库存 | 黄良晖 | StockController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.24
UC0202查询销售记录 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0203查询交班记录 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0406查询入库记录 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.27
入库记录-【删除】 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0407查询出库记录 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.27
出库记录-【删除】 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
库存管理
UC0501药品字典 | 郑少秋 | StockController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.24
UC0204库存盘点 |  |  |  |  | 完成
库存盘点-【编辑】 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.26 | 2018.8.27
UC0205调价促销 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.26
调价促销-【批量修改】 |  |  |  |  | 进行中 | 2018.8.26 | 2018.8.27
UC0206有效期报警 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.24 | 2018.8.25
UC0207药品处理 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.24 | 2018.8.25
销售管理、会员管理
UC0301药品销售 | 刘有权 | SalesController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成
UC0302销售药品添加 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.27
UC0303销售营业额 |  |  |  |  | 完成
UC0304销售员交班 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.22
UC0305柜台药品销售 |  |  |  |  | 完成
UC0306新增柜台药品销售 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.27
UC0307修改柜台药品销售 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.27
UC0308会员添加 |  | VipController |  |  | 完成 | 2018.8.22 | 2018.8.23
UC0309会员管理 |  |  |  |  | 完成
UC0310会员修改 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.26
UC0311会员删除 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.23 | 2018.8.23
采购管理
UC0401药品添加 | 陈瑞鑫 | PurchaseController | 统一放在localjs文件夹下 （不用再分子文件夹） 添加以add结尾，修改以mofidy结尾，删除以del结尾，列表以list结尾，纯显示信息以view结尾 | 统一放在localcss文件夹下 （不用再分子文件夹） 哪个页面的css，就用什么页面命名 | 完成 | 2018.8.25 | 2018.8.26
UC0402药品入库 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.27 | 2018.8.28
UC0403药品出库 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.27 | 2018.8.28
UC0404商家添加 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0405商家管理 |  |  |  |  | 完成 | 2018.8.28 | 2018.8.29
UC0406出入库审核 |  |  |  |  | 未完成 | 2018.8.29 | 2018.8.30

## 功能模块
按照板块分配的位置放置action（动作，功能）。用户管理、统计查询……都是下拉框，下面的就是各个板块的功能。左边菜单栏已经提取出来，commen/leftmenu.jsp
药房管理系统任务分配
序号 | 模块名称 | 编号
1 | 进入药房管理系统
| * 登录 | UC0504
* 注册
2 | * 用户管理
| # 个人信息 | UC0503
| # 修改密码 | UC0502
| # 人事列表（角色管理） | UC0102
| # 添加用户 | UC0101
| # 权限管理（添加、修改权限） | UC0601、UC0602
3 | * 基本信息
| # 药品字典 | UC0501
| # 会员管理（添加、修改、删除） | UC0308、UC0309、UC0310、UC0311 | 实现会员管理列表的查询，想做批量会 员的删除，但是页面的批量选择不知道 怎么写，因为信息都是从js查出来放到 页面的，有些复选框需要的js在jsp页 面引用不了，百度了，可以用一些方法 把一个js引用到这个js中，但是没效果
| # 买家管理（添加） | UC0404、UC0405
4 | * 统计查询
| # 查询库存 | UC0201
| # 查询销售记录 | UC0202
| # 查询交班记录 | UC0203
| # 查询入库记录 | UC0406
| # 查询出库记录 | UC0407
5 | * 库存管理
| # 库存盘点 | UC0204
| # 调价促销 | UC0205
| # 有效期报警 | UC0206
| # 药品处理 | UC0207
6 | * 销售业务
| # 药品销售 | UC0301 | 实现销售列表的查询
| # 销售药品添加 | UC0302 | 需要先添加vip表的信息（普通 用户没有vip,所以不会有vip的一 些信息），然后再添加销售详情表的信息，最后才能添加销售账单的信息 | 做好了页面，但是具体是添加什么东西 还需要再商量（想了很久），因为平时的购物的发票是有商品名，单价，数量，应付金额，收到的买家的钱，找零，实际付的金额，如果是会员可能还有优惠，但是做添加该怎么做，sellaccount(销售账单表)表里有会员id,而且不能为空，但是我假如不是会员呢，这个表没有药品名称（销售详情表里面有药品id）， 这个添加页面到底写哪些东西，他又是使用那个插入语句呢
| # 销售营业额 | UC0303 | 实现销售营业额列表的查询
| # 销售员交班 | UC0304 | 做好了添加交班页面
| # 柜台药品销售计划（新增、修改） | UC0305、UC0306、UC0307 | 实现柜台药品销售计划的查询
7 | * 采购业务
# 药品添加
# 药品入库
# 药品出库
# 出入库审核
8 | * GSP报表
| # 药品购进记录 | UC0103
| # 药品销售明细报表 | UC0103
| # 药品养护报表 | UC0103

## 刘有权-缺陷跟踪表
任务编号 | 模块名称 | 缺陷跟踪
BUC03 | 销售管理员 (销售管理、会员管理) | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 2018-08-26 | 2018-08-28 | 2018-08-30
UC0301 | 药品销售
UC0302 | 销售药品添加 | 需要先添加vip表的信息（普通 用户没有vip,所以不会有vip的一 些信息），然后再添加销售详情表的信息，最后才能添加销售账单的信息 做好了页面，但是具体是添加什么东西，还需要再商量（想了很久），因为平时的购物的发票是有商品名，单价，数量，应付金额，收到的买家的钱，找零，实际付的金额，如果是会员可能还有优惠，但是做添加该怎么做，sellaccount(销售账单表)表里有会员id,而且不能为空，但是我假如不是会员呢，这个表没有药品名称（销售详情表里面有药品id）， 这个添加页面到底写哪些东西，他又是使用那个插入语句呢 |  | 做好了页面，但是数据库中的具体关系，和代码究竟要怎么实现 ，有点乱，不知道是数据库表的问题，还是什么其他的，卡在 这里，把这些理清怎么弄，就可以很快完成了 |  | 基本上完成了，就是添加销售药品，这个是属于零售 还是批发，这个业务有点不清，如果有零售的话，应 该还要有个柜台id用于修改柜台的数量，做添加同时 要做销售详情表的添加和销售账单表的添加，两个表 中的销售账单号是用和时间拼接的所以可以直接添加 销售详情表吗，因为销售详情表中有一个销售账单id 和销售账单表相关联
UC0303 | 销售营业额
UC0304 | 销售员交班
UC0305 | 柜台药品销售计划
UC0306 | 新增药品销售计划 |  |  | 做好了页面，但是数据库中的具体关系，和代码究竟要怎么实现 ，有点乱，不知道是数据库表的问题，还是什么其他的，卡在 这里，把这些理清怎么弄，就可以很快完成了 | 添加的ajax报400,但是我的值都拿到了，报400，提交之后直接弹出的提示是ajax的error里面的内容
UC0307 | 修改药品销售计划 |  |  | 做好了页面，但是数据库中的具体关系，和代码究竟要怎么实现 ，有点乱，不知道是数据库表的问题，还是什么其他的，卡在 这里，把这些理清怎么弄，就可以很快完成了 | 修改的根据id查询信息，信息放不到页面去，报400
UC0308 | 会员添加 |  | 可以进行添加，但是提交弹出的框不出来，而且不会跳转页面，但是数据库中添加成功
UC0309 | 会员管理 | 实现会员管理列表的查询，想做批会 员的删除，但是页面的批量选择不道 怎么写，因为信息都是从js查出来到 页面的，有些复选框需要的js在js页 面引用不了，百度了，可以用一些法 把一个js引用到这个js中，但是没效果 | 列表根据id查询，将以前的编号改为等级了
UC0310 | 会员修改
UC0311 | 会员删除 |  | 会员可以新加进去的可以删除，但是最原始的数据库的 数据删不了，应该是主外键的关系，还要再弄下

## 陈瑞鑫-缺陷跟踪表
任务编号 | 模块名称 | 缺陷跟踪
BUC04 | 采购管理员 (采购业务、供应商管理) | 2018-08-23
UC0401 | 药品添加
UC0402 | 药品入库
UC0403 | 药品出库
UC0404 | 买家添加
UC0405 | 买家管理
UC0408 | 出入库审核

## 郑少秋-缺陷跟踪表
任务编号 | 模块名称 | 缺陷跟踪
BUC02 | 库存管理员(库存管理) | 2018年23日
UC0204 | 库存盘点
UC0205 | 调价促销
UC0206 | 有效期报警 | 没有根据条件显示对应数据
UC0207 | 药品处理
BUC05 | 销售员（基本信息）
UC0501 | 查询药品字典

## 陈财荣-缺陷跟踪表
任务编号 | 模块名称 | 缺陷跟踪
BUC01 | 店长(用户管理、GSP报表) | 2018-08-23 | 2018-08-28
UC0101 | 添加用户
UC0102 | 角色管理
UC0103 | GPS报表
BUC05 | 销售员(基本信息)
UC0502 | 修改密码 |  | 上一步、下一步按钮不起作用，准备重新做页面
UC0503 | 个人信息
UC0504 | 用户登录 | 登录注销做了，使用的shiro，但是样式没了
UC0505 | 忘记密码
BUC06 | 店长（权限管理）
UC0601 | 添加权限
UC0602 | 修改权限

## 黄良晖-缺陷跟踪表
任务编号 | 模块名称 | 缺陷跟踪
BUC02 | 库存管理员(库存管理) | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-26 | 2018-08-27
UC0201 | 查询库存 | 无法显示信息，调试过了暂时无法解决 | 分页一直不起作用
UC0202 | 查询销售记录
UC0203 | 查询交班记录
UC0406 | 查询入库记录 |  |  | 原本讨论的是按照订单号的前两个字母进行区分是出库还是入库，后面发现这样去查询好像不对，需要再讨论。 计算提成的也要讨论 | 根据订单编号模糊查询出现问题，SQL语句测试过很多次，没有问题，还要再找找是不是js的问题
UC0407 | 查询出库记录 |  |  |  | 列表已查出